**Программа реализации инновационного проекта.**

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом Детского Творчества»

(наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)

1. Тема Проектно-исследовательская деятельность с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами в условиях МКУ ДО «ДДТ»

2. Цель инновационного проекта (программы)

Внедрение в процесс обучения детей с ОВЗ и детей инвалидов проектно-исследовательской деятельности

3. Основная идея (идеи) инновационного проекта (программы)

Создание условий для самореализации детей с ОВЗ и детей инвалидов с учётом их индивидуальных возможностей в проектно-исследовательской деятельности,

Создание условий для развития универсальных учебных действий у детей с ОВЗ и детей инвалидов.

Создание системы работы с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами в МКУ ДО «ДДТ»

Дать возможность каждому ребёнку с ОВЗ и ребёнку инвалиду стать успешным.

4. Обоснование значимости для развития региональной системы образования

В связи с основными положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», особое внимание уделяется созданию образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для всех лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» регламентирует организацию образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей инвалидов по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся.

В основу ФГОС для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера организации доступной им учебной деятельности.

Региональный проект «Успех каждого ребенка» до 2024 года   
предполагает  обновление содержания и методов дополнительного образования детей.

5. Критерии эффективности:

1. Увеличение количества обучающихся с ОВЗ и инвалидов в творческих объединениях МКУ ДО 2ДДТ»
2. Профессиональный рост педагогов в области инклюзивного образования.
3. Обновление содержания деятельности с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами.
4. Формирование и развитие обучающихся с ОВЗ и инвалидов УУД
5. Система конкурсных мероприятий проектно-исследовательской деятельности.
6. Результативное участие обучающихся с ОВЗ и инвалидов в конкурсных мероприятиях разного уровня.

6. Программа реализации:

|  |  |
| --- | --- |
| Этап работы | Прогнозируемый результат |
| Подготовительный  январь-май 2020г. | 1. Изучена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию образовательной деятельности с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами в УДО.  2. Создан информационный банк данных о детях с ОВЗ и детях инвалидах Братского района.  3. Оценены возможности учреждения для реализации проекта.  4. Разработан проект «Проектно-исследовательская деятельность с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами в условиях МКУ ДО «ДДТ» |
| Практический этап  2020-2021 учебный год | 1. Разработаны и внедрены в практическую деятельность адаптированные дополнительные общеразвивающие программы для разных категорий детей с ОВЗ и детей инвалидов с учётом внедрения проектно-исследовательской деятельности.  2. Разработана программа повышения профессионального уровня педагогов по данной проблеме.  3. Организованы обучающие семинары, мастер-классы, занятия в рамках Школы Педагогической Культуры.  4. Организовано обучение педагогов на курсах повышения квалификации по темам:  «Особенности работы с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами в УДО»  «Организация проектно-исследовательской деятельности в УДО»  5. Организовано участие обучающихся с ОВЗ и инвалидов в конкурсных мероприятиях.  6. Организованы на базе МКУ ДО «ДДТ» конкурсные мероприятия по проектно-исследовательской деятельности.  7. Представлен опыт педагогов по итогам реализации проекта на Научно-исследовательской конференции «Мастерство и Поиск» |
| Заключительный этап  2021г. | 1. Электронный банк данных методических разработок.  2. Знакомство местного сообщества с результатами реализации проекта.  3. Разработана система оценивания уровня сформированности УУД у обучающихся с ОВЗ и инвалидов.  4. Создана программа мониторинга проектно-исследовательской деятельности в МКУ ДО «ДДТ»  5. Печатный сборник материалов лучшего опыта педагогов по реализации инновационного проекта. |

7. Состав рабочей группы по реализации инновационного проекта (программы)

1. Баранова Елена Петровна – директор МКУ ДО «ДДТ» - руководитель проекта;
2. Синицына Снежана Владимировна – заместитель директора по научно-методической работе – разработчик проекта, методическое сопровождение проекта;
3. Романова Лилия Михайловна – методист – разработчик проекта, методическое сопровождение проекта;
4. Агафонова Елена Валентиновна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, методист – куратор по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам;
5. Никифорова Мария Петровна – методист - куратор по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам;
6. Ищенко Татьяна Сергеевна – педагог-организатор - организация мероприятий для детей с ОВЗ и детей инвалидов;
7. Мартоян Ася Мартиновна – педагог-организатор - организация мероприятий для детей с ОВЗ и детей инвалидов;
8. Афанасова Людмила Константиновна – педагог дополнительного образования;
9. Сенченко Елена Ивановна - педагог дополнительного образования;
10. Кузнецова Юлия Андреевна – педагог дополнительного образования;
11. Хамкалова Ирина Андреевна – педагог дополнительного образования;
12. Курочкина Светлана Валерьевна – педагог дополнительного образования;