ПРОЕКТ

“Компьютер для каждого”

Пояснительная записка

Образовательный проект «Компьютер для каждого» — инициативная разработка коллектива из 10 педагогов МБУ ДО «Дом Детского творчества» г. Вихоревка. Проект направлен на создание современной цифровой образовательной среды и повышение качества дополнительного образования в Братском районе. Характеристики проекта:

Инициативность: проект предложен и разработан силами педагогического коллектива учреждения как самостоятельное решение актуальных проблем (устаревшее оборудование, низкий уровень цифровой грамотности, ограниченные возможности проектной деятельности).

Образовательная направленность: основная цель — повышение качества и доступности дополнительного образования через цифровую трансформацию учебного процесса, методическое сопровождение педагогов и создание банка цифровых образовательных ресурсов.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Раздел проекта | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта | «Компьютер для каждого» |
| ответственный | Методист Агафонова Е.В. |
| Направление проекта | Модернизация образовательной среды учреждения дополнительного образования через цифровую трансформацию учебного процесса |
| Нормативно-правовая база | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - Национальный проект «Образование» - Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» - «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования „Братский район“ до 2036 года» |
| Целевая аудитория | - Педагогический коллектив —65 сотрудников (включая 2 молодых специалистов) - Обучающиеся — 2246 детей г. Вихоревка и Братского района - Родительское сообщество |
| Актуальность проекта | Современное образование требует от педагогов владения цифровыми компетенциями и эффективного использования ИКТ. Однако компьютерное оснащение педагогического состава не соответствует современным требованиям: - педагоги работают на устаревшей или личной технике; - отсутствует возможность разработки качественного образовательного контента; - затруднена организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся; - ограничены возможности профессионального роста педагогов. |
| Цель проекта | Создание современной цифровой образовательной среды в МБУ ДО «Дом Детского творчества» для повышения качества и доступности образования по пяти направленностям дополнительного образования |
| Задачи проекта | 1. Модернизировать материально-техническую базу учреждения через оснащение рабочих мест педагогов современной компьютерной техникой. 2. Повысить цифровую компетентность педагогических работников через систему методического сопровождения и обучения. 3. Разработать систему методических и учебных материалов нового поколения с использованием цифровых технологий. 4. Создать условия для внедрения проектной и исследовательской деятельности обучающихся с использованием ИКТ. 5. Повысить привлекательность педагогической профессии для молодых специалистов через обеспечение современным оборудованием рабочих мест. |
| Направления реализации проекта | - Модернизация материально-технической базы: приобретение компьютеров, организация локальной сети, обеспечение ПО образовательного назначения. - Методическое сопровождение педагогов: обучающие семинары, методические рекомендации, консультативная поддержка. - Образовательная деятельность с использованием цифровых технологий: разработка программ с ИКТ-компонентом, создание банка цифровых ресурсов, внедрение проектной деятельности. - Развитие цифровых компетенций: повышение квалификации педагогов, программы цифровой грамотности для обучающихся, демонстрация возможностей новых технологий. |
| Этапы реализации | - I этап — Подготовительный (2 месяца): диагностика цифровой компетентности педагогов, разработка дорожной карты, формирование рабочих групп, подготовка ТЗ для закупки оборудования. - II этап — Основной (8 месяцев): закупка и установка оборудования, обучающие мероприятия, разработка методических материалов, внедрение цифровых форматов. - III этап — Аналитический (2 месяца): оценка эффективности, анализ результатов, диссеминация опыта на муниципальном уровне, планирование перспектив. |
| Ожидаемые результаты | Количественные: - оснащение 35 рабочих мест современной компьютерной техникой; - разработка не менее 30 новых образовательных программ с использованием ИКТ; - увеличение числа обучающихся, вовлечённых в проектную деятельность, на 40 %; - повышение квалификации 100 % педагогов в области цифровых технологий. Качественные: - повышение качества образовательного процесса; - расширение спектра образовательных услуг; - повышение мотивации педагогов к профессиональному росту; - формирование современного имиджа учреждения; - привлечение молодых специалистов. |
| Необходимые ресурсы | - Материально-технические: персональные компьютеры/ноутбуки, ПО, оборудование для локальной сети. - Кадровые: административная команда проекта, педагогический коллектив, программисты для настройки оборудования. - Информационно-методические: методические материалы по использованию цифровых технологий, образовательные программы повышения квалификации, информационная поддержка проекта. |
| Перспективы развития | - Создание открытой цифровой образовательной площадки для обмена опытом. - Разработка собственных электронных образовательных ресурсов. - Развитие сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями. - Интеграция с региональными и федеральными цифровыми образовательными платформами. |
| Социальные партнёры | - Администрация муниципального образования «Братский район» - Родительское сообщество - предприниматели г. Вихоревка |
| Заключение | Реализация проекта позволит Дому Детского Творчества стать современным центром дополнительного образования, отвечающим требованиям цифровой эпохи. Проект способствует модернизации материально-технической базы, качественному изменению образовательного процесса, профессиональному росту педагогов и повышению конкурентоспособности учреждения. |